Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
Кромского района Орловской области  
«Семёнковская средняя общеобразовательная школа»

Дорожная карта мероприятий

по обеспечению перехода на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт

среднего общего образования на 2023-2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| **Организационно-управленческая деятельность** | | | | |
| 1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального,  муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС СОО | Ежегодно | Директор, методист | Банк данных нормативно­правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО |
| 2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО | Ежегодно | Директор, методист | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО |
| 3 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО | Март 2023 | Директор | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО  Рабочая группа ФГОС СОО |
| 4 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | Постоянно | Директор | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5 | Разработка и утверждение  Дорожной карты мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО 2023-2024 учебный год, на введение обновленных ФГОС | Апрель 2023 | Директор школы,  методист | Дорожная карта  мероприятий, направленная на введение обновленного ФГОС на 2023 - 2024 учебный год. Размещение на сайте МБОУ "Семёнковская СОШ |
|  |
| 6 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного введению ФГОС СОО | Май 2023, ежегодно | Директор, классные руководители, учителя- - предметники | Протокол общешкольного родительского собрания |
| 7 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно в течение учебного года в соответствии с графиком | Рабочая группа, классные руководители, учителя- - предметники | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно­методических материалов  Раздел на сайте ОО |
| 8 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО | Апрель -август 2023 | Директор, методист, рабочая группа | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО.  Основная образовательная программа СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 9 | Участие в методических совещаниях с муниципальными координаторами, (муниципальными органами управления образованием), по вопросам внедрения обновленных ФГОС | Январь-декабрь 2023 | Директор школы, методист | Повышение компетенций администрации школы |
| 10 | Участие педагогов в методических совещаниях по вопросам внедрения обновленных ФГОС | Январь-декабрь 2023 | Учителя-предметники | Повышение компетенций педагогических работников |
| 11 | Мониторинг готовности МБОУ "Семёнковская СОШ" к введению обновленных ФГОС | Апрель 2023 | Директор школы, методист | Аналитическая справка |
| 12 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно | Методист, педагог- библиотекарь | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС СОО  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем  учебников |
|  |  | **Работа с педагогами** | |  |
| 13 | Участие в дополнительной профессиональной программе ПО «Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя» | Апрель 2023 | Учителя - предметники | Повышение квалификации учителей |
| 14 | Участие в дополнительной профессиональной программе ПО «Введение обновленных ФГОС общего образования: управленческий аспект» | Март-август 2023 | Директор школы, методист | Повышение квалификации руководителей |
| 15 | Использование информационно­методических порталов по введению обновленных ФГОС на сайте Департамента образования Орловской области | Постоянно | Директор школы, методист | Повышение компетенций педагогических работников |
| 16 | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам в рамках введения обновленных ФГОС | Постоянно | Директор школы, | Повышение компетенций педагогических работников |
| 17 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-  конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | Апрель-июнь 2023 | Методист, учителя-предметники | Повышение компетенций педагогических работников |
| 18 | Проведение мероприятий просветительского характера (например, родительских собраний) по вопросам введения обновленных ФГОС | Апрель-июнь 2023 | Директор школы, методист классные руководители | Информация о проведенных мероприятиях |
| 19 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10 класса на 2023/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО | Апрель-июнь 2023 | Методист, учителя-предметники | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10 класса |
| 20 | Внесение изменений и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 11 класса на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО | Апрель-июнь 2023 | Методист,  учителя-предметники | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 11 класса |
| **Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОО** | | | | |
| 21 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО | Июнь 2023 | Директор, методический совет | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы |
| 22 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС СОО | Ежегодно | Методист | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| **Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС СОС** | | | |  |
| 23 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО | Ежегодно | Методист | Информация методиста |
| 24 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО | Ежегодно | Методист | Информация методиста |